## Cronograma de un proyecto
CRONOGRAMA SOSTENIBILIDAD
TÍTULO DEL PROYECTO |  | CRONOGRAMA SOSTENIBILIDAD |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [5 empty] | EMPORMONTT
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | MITZI ALVAREZ |  | FECHA | [5 empty] | AÑO 2023
REV DIRCTORIO ORD 608 13/12/23
FASE |  |  | ACTIVIDAD | [19 empty] | T3 | T4
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR | ABR |  | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEP | OCT |  | NOV |  | DIC
| DIMENSIONES | [20 empty] | FIN DEL AÑO
1 | BIENESTAR |  | Implementación de programas de capacitación y desarrollo para empleados, fomentando el crecimiento personal y profesional. | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  |  | Establecimiento de políticas y estrategias que promuevan la diversidad e inclusión, los DDHH, el género, el acceso confiable a la denuncia, en el lugar de trabajo, asegurando igualdad de oportunidades | X |  | x |  | X | x |  | x | X | X | x | X | x |  | X |  | x
|  |  | Creación de un programa de salud y bienestar que incluya servicios como chequeos médicos regulares, asesoramiento nutricional y actividades físicas. | [9 empty] | x
|  |  | Medición de Satisfacción de Clima Laboral | [13 empty] | x |  | x
|  |  | Evaluación de Desempeño | [17 empty] | x
|  |  | Creación de normativa Organizacional con enfoque de género que asegure los derechos de las personas que trabajan y resguarde los prinicipios de buen trato | [10 empty] | x | x | x |  | x |  | x
2 | INNOVACIÓN |  | Creación de Plan de Innovacion organizacional | [12 empty] | x |  | x
|  |  | Plan de Implementación de Transformación Digital -Sistema de Control de acceso Puerto con reconocimiento de patentes. -Sistema de Romana -Pesaje -Sistema de Control Stock Almacenes. | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
|  |  | Eficiencia, competencia y no Discriminación entre Usuarios – SITCOMEX Sistema de identificación del transporte de comercio exterior y conductores | [11 empty] | x | x |  | x |  | x
3 | APORTE AL DESARROLLO |  | Colaboración con instituciones educativas locales para proporcionar prácticas profesionales tanto de instituciones ténicas como profesional. |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
|  |  | Construcción de un Terminal Internacional de Pasajeros de Cruceros, dándole a la ciudad de Puerto Montt un mayor realce como ciudad. Además de contribuir con un espacio multipropósito que queda disponible a la comunidad para magnos eventos. | [12 empty] | Inauguración temporada 2024-2025 |  | x |  | x
|  |  | Construcción de un Terminal Extraportuario en la ruta 5 Sur sector Trapén, donde tendrá lugar la fiscalización por parte de los servicios fiscalizadores único en la región, lo que significará entre otros beneficios el NO ingreso de mal de 6.000 camiones al centro de Puerto Montt y centro logístico de la región. | [8 empty] | Inauguración junio 2025
|  |  | La administración y mantención de 17 rampas de conectividad en la Región de Los Lagos, aportando a que millones de personan puedan llegar a destino día a día, así como también las cargas comerciales que dan energía al desarrollo de la Región y del País. | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
|  |  | Eventos y Actividades Comunitarias: Organización de eventos y actividades comunitarias patrocinadas por el puerto para fortalecer los lazos entre la empresa y la comunidad local. Temporada de cruceros, día del patrimonio. |  | x |  | x | x |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
4 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |  | Medición de generación de ruido, cuyo objetivo es identificar niveles y resguardar que se mantenga en niveles adecuados según normativa (DS N°38 del Ministerio del Medio Ambiente). | [16 empty] | x
|  |  | estrategia de trabajo colaborativo en conomía circular con cliente, para dar solución a la generación de residuos no peligrosos (maxi sacos). | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x
|  |  | Creación de Política Ambiental | [14 empty] | x
|  |  | Creación de matríz e informes sobre impactos ambientales originados por las faenas portuaria y áreas de influencia Empormontt | [12 empty] | x |  | x